Приложение

к постановлению Администрации района

от 18.03.2019   № 144

Отчет

о реализации муниципальной программы Пролетарского района

«Развитие здравоохранения» за 2018 год

1. Конкретные  результаты, достигнутые  за отчетный период

Муниципальная    программа   Пролетарского  района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Пролетарского района от 14.10.2013 № 1013 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы является МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района (далее – МБУЗ «ЦРБ»).

Основной целью муниципальной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения.

Ответственным исполнителем в 2018 году реализованы мероприятия, направленные на обеспечение бесплатной медицинской помощью  населения Пролетарского района, повышение  ее доступности и качества, снижение смертности населения,  укрепление материально-технической базы МБУЗ «ЦРБ», в результате которых в 2018 году:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, действуют механизмы стимулирования работников амбулаторно-поликлинического звена на возможно более раннее  выявление заболевания, осуществляется переход к стационарозамещающему лечению в дневном стационаре с целью повышения эффективности здравоохранения Пролетарского района;

обеспечены взаимодействие подразделений МБУЗ «ЦРБ» и преемственность в ведении больного на всех этапах;

амбулаторно-поликлиническая, стационарная, стационарозамещающая и скорая медицинская помощь оказаны в необходимых для охраны здоровья населения объемах;

реализованы меры по повышению квалификации и социальной поддержки медицинских работников в целях обеспечения здравоохранения Пролетарского района высококвалифицированными кадрами;

выполнены мероприятия по  укреплению материально-технической базы учреждения, в том числе вводу в действие модульного фельдшерско-акушерского пункта.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

В 2018 году ответственным исполнителем реализованы следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики и формирование здорового образа жизни», в рамках которого реализованы мероприятия, направленные на повышение информированности населения по здоровому образу жизни;

основное мероприятие 1.2 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», в рамках которого проводились мероприятия, направленные на снижение заболеваемости социально-опасными заболеваниями;

основное мероприятие 1.3 «Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания», в рамках реализации данного основного мероприятия федеральные и региональные льготники обеспечивались лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;

основное      мероприятие      2.1     «Реализация    в    Пролетарском    районе

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области», в рамках реализации которого реализованы мероприятия, направленные на обеспечение бесплатной медицинской помощью  населения Пролетарского района, повышение  ее доступности и качества, снижение смертности населения;

основное мероприятие 3.1 «Повышение квалификации  и переподготовка медицинских работников», в рамках которого осуществлялись мероприятия по снижению кадрового дефицита по отдельным специальностям;

основное мероприятие 4.1. «Развитие материально-технической базы», в рамках которого осуществлялись мероприятия по приобретению медицинского оборудования и автомобиля скорой медицинской помощи,  по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений, разработке проектно-сметной документации  на капитальный ремонт, по обеспечению пожарной безопасности, созданию планировочных решений внутренних пространств педиатрического отделения поликлинического отделения ЦРБ, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

В 2018 году выполнены следующие контрольные события:

Контрольное событие муниципальной программы 1.1:

повышена информированность населения по здоровому образу жизни, план по иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок выполнен на 97,7%, полностью освоены выделенные средства местного бюджета в сумме 113,8 тыс. руб. на  приобретение вакцины: приобретены вакцина коревая и растворитель для коревой вакцины -345 доз на сумму 21,7 тыс. руб.; вакцина антирабическая культурная – 23 упаковки на сумму 92,1 тыс. руб.; всего вакцинировано 18742 человек.

Контрольное событие муниципальной программы 1.2:

Приобретены диаскин-тест – 197 упаковок; туберкулин – 200 флаконов  на сумму 397,9 тыс. рублей, снижен показатель заболеваемости туберкулезом - при целевом значении 43,4 на 100 тыс. населения фактический показатель равен  20,4 на 100 тыс. населения, что на 29,2% ниже показателя, достигнутого в 2017 году; на ВИЧ-инфекцию обследовано 8475 человек (при плане 8182 чел.), что составляет 21,1% от общей численности населения района; полностью выполнен на показатель  по охвату инфицированных ВИЧ  диспансерным наблюдением за отчетный период при целевом значении 80,0 процентов; смертность от  болезней системы кровообращения:  фактический показатель 2018 года – 536,2 умерших на 100 тысяч населения, что ниже уровня  2017 года – 538,47 умерших на 100 тысяч населения; смертность  от ишемической болезни фактически составила 343,89 умерших на 100 тысяч населения, что значительно ниже целевого значения в 487,3 умерших на 100 тысяч населения; фактический показатель смертности от цереброваскулярных заболеваний  - 75,8 на 100 тысяч населения значительно ниже целевого показателя на 2018 год; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) составила 172,0  умерших  на 100 тысяч населения по сравнению с целевым показателем на 2018 год –192,8 умерших  на 100 тысяч населения; увеличен удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете  с момента установления диагноза  5 лет и более – 56,84%,  при целевом показателе – 52,7%.

Контрольное событие муниципальной программы 1.3:  федеральные и региональные льготники обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по 22035 рецептам.

Контрольное событие муниципальной программы 2.1:

Выполнены планы по проведению медицинских осмотров несовершеннолетних и  охвату диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – профилактические осмотры прошли 4957 несовершеннолетних при плане 5000 человек и осуществлена диспансеризация   143 детей-сирот и детей без попечения родителей; 4308 человек охвачено при диспансеризации определенных групп взрослого населения при плане 4290 человек; охват диспансеризацией подростков при целевом показателе в 95,00 процентов фактически составил 96,00 процентов; профилактический осмотр взрослого населения за счет средств обязательного медицинского населения прошли 533 человек при плане 500 человек; 12734 человек получили медицинскую помощь в кабинете неотложной медицинской помощи при плановом показателе  14428 человек; выполнен целевой показатель по продолжительности жизни при рождении -  продолжительность жизни при рождении достигла в 2018 году 72,5  лет; в 2018 году	  выполнено  задание по оказанию медицинской помощи в дневных стационарах и практически выполнено по круглосуточному стационару; увеличена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 99,81 процента, что на 5,9 процента лучше целевого значения; уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий  составил 5,83 на 100 тысяч населения, что значительно ниже целевого показателя 2018 года – 10,1 на 100 тысяч населения;  отделением скорой медицинской помощи осуществлено 8851 выездов; 	  проведена пренатальная диагностика 178 беременным женщинам, что составило 82,4% от общего числа взятых на учет женщин до 12 недель беременности,   проведен неонатальный скрининг и аудиологический скрининг детям; нет случаев  материнской смертности; доля беременных женщин, прошедших пренательную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности составила 100%; охват неонатальным скринингом составил 100 % при целевом показателе на 2018 год 99%.

Муниципальное задание выполнено в пределах доведенного на 2018 год задания по финансовому обеспечению: по амбулаторно-поликлинической помощи выполнено на 96,63%: при плане 195125,03 посещений фактически  - 188543,5  посещений;  по стационарной помощи выполнено  на 99,62%: при  плане 4173 госпитализаций фактическое выполнение составило 4157 госпитализации; по услугам дневного пребывания – на 100,0%: при плане 2200 госпитализаций фактическое выполнение составило 2200 госпитализаций, что выше показателя за 2017 год на 31 госпитализацию.

Контрольное событие муниципальной программы 3.1:

в 2018 году  за счет средств местного бюджета повысили квалификацию 2 врача; для врача-специалиста приобретена квартира стоимостью 1564,0 тыс. рублей;     студенты РГМУ получали ежемесячные выплаты в размере  500 рублей на сумму 40,0 тыс. рублей; два работника МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района получали за счет средств местного бюджета надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;   увеличена среднемесячная заработная плата медицинского персонала, предоставляющего или обеспечивающего предоставление медицинских услуг, к уровню 2017 года:  среднемесячная заработная платы врачей и работников, имеющих иное высшее образование, увеличилась в  1,24 раза,  среднего медицинского персонала - в 1,1 раза, младшего медицинского персонала - в  1,39 раза.

Контрольное событие муниципальной программы 4.1:

За счет  средств областного и местного бюджетов   предусмотрено на отчетный период  9052,6 тыс. рублей, освоено за 2018 год 7905,2 тыс. рублей,  в том числе:

- в порядке софинансирования приобретен и установлен  модульный ФАП  в п. Приманычский и автомобиль скорой медицинской помощи категории В, оснащенный медицинским оборудованием.  На эти цели затраты областного бюджета составили 3446,2 тыс. рублей. За счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Правительства Ростовской области, приобретены четыре сплит-системы на сумму 85,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета освоено 4374,0 тыс. рублей, из них на:

- софинансирование расходов  - 177,6 тыс. рублей;

- приобретение системы видеоэндоскопической - 1318,4 тыс.руб.

- приобретение фиброскопа для исследования желудочно-кишечного тракта- 1169,1 тыс.руб.

- устройство водопровода и канализации в модульном ФАП - 97,2 тыс.руб.

- приобретение медицинского оборудования для дооснащения модульных ФАП и амбулатории - 350,1 тыс.руб.

- приобретение медицинского оборудования для дооснащения автомобилей скорой медицинской помощи - 213,7 тыс.руб.

- газификацию модульной врачебной амбулатории - 121,2 тыс.руб.

- тепломеханическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети - 30,8 тыс.руб.

- текущий ремонт здания МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района в целях обеспечения пожарной безопасности - 396,3 тыс.руб.

- ремонт пожарной сигнализации в стоматологическом отделении - 26,3 тыс.руб.

- обработку огнезащитным составом деревянных конструкций - 6,1 тыс.руб.

- приобретение противопожарных одностворных металлических дверей -31,9 тыс.руб.

-оплату налога на имущество организации (ведомственное жилье) - 110,0 тыс.руб.

- обязательное энергетическое обследование зданий - 129,4 тыс.руб.

-ремонт регистратуры педиатрического отделения поликлинического отделения ЦРБ - 99,9 тыс.руб.

- изготовление открытой регистратуры и приобретение стеллажей - 96,0 тыс.руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год представлены в приложении № 1 к отчету.

3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации  муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, является неисполнение расходных обязательств 2018 года по ряду муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации основных мероприятий Программы, в связи с заключением дополнительных соглашений к контрактам на изменение сроков оплаты. Обязательства по контрактам исполнены в полном объеме в 2019 году.

4. Сведения об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств  на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 180658,3 тыс.  рублей, в том числе по источникам  финансирования:

областной бюджет  -  3531,3 тыс. рублей;

местный бюджет - 8578,2 тыс. рублей;

средства  территориального фонда обязательного медицинского страхования) - 168548,8 тыс. рублей.

План ассигнований в сумме 8611,5 тысяч рублей  за счет средств областного и местного бюджетов утвержден  решением Собрания депутатов Пролетарского района от 25.12.2017 № 137 «О бюджете Пролетарского района на 2018 год и на плановый период 2019 и  2020 годов».

В   2018 году в процессе исполнения муниципальной программы ответственным исполнителем внесены ряд изменений постановлениями Администрации Пролетарского района от 08.02.2018 № 56, от 23.03.2018 № 139, от 27.04.2018 № 195, от 26.06.2018 № 296, от 23.07.2018 № 346, от 20.08.2018 № 391, от 08.10.2018 № 479, от 28.11.2018 № 54, от 29.12.2018 № 646, что связано с внесением изменений в  содержание паспортов муниципальной программы и подпрограмм, наименования и содержания мероприятий подпрограмм, показатели (индикаторы),  перечень объектов капитального ремонта; уточнением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского района от 25.12.2017 № 137 «О бюджете Пролетарского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и внесением изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ «ЦРБ», работающего в системе обязательного медицинского страхования.

Расходы на 2018 год, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ «ЦРБ», работающего в системе обязательного медицинского страхования,  составили 168548,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2018 году составило 174479,10 тыс.  рублей,  в том числе по источникам  финансирования:

местный бюджет - 7365,60 тыс. рублей;

областной бюджет - 3531,20 тыс. рублей;

средства  территориального фонда обязательного медицинского страхования)  - 163582,30 тыс.рублей.

Объем  средств неосвоенных в 2018 году составил 6179,2 тыс. рублей, из них:

– 4966,5 тыс. рублей составляют средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в связи:

с  созданием переходящего на 2018 год  остатка средств на счете МБУЗ «ЦРБ», необходимого для оплаты труда и оплаты услуг по прочим расходам в первой половине января 2019 года;

задолженностью страховых медицинских компаний на 01.01.2019 года в сумме 1098,9 тыс. рублей;

– 0,1 тыс. рублей   из средств областного бюджета не освоены в связи с экономией средств в ходе проведения торгов на приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта;

– 0,7 тыс. рублей   из средств местного бюджета не освоены в связи с экономией средств в ходе проведения торгов на скрининговые исследования населения района на ВИЧ - инфекцию, приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, устройство водопровода и канализации для модульного фельдшерско-акушерского пункта, газификацию модульной врачебной амбулатории, текущий  ремонт здания МБУЗ «ЦРБ»  в целях обеспечения пожарной безопасности; экономией денежных средств на доплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

– 1211,9 тыс. рублей   из средств местного бюджета не освоены в связи с выполнением работ и услуг в декабре 2018 года и заключением дополнительных соглашений к контрактам на изменение сроков оплаты. Обязательства по контрактам исполнены в полном объеме в 2019 году.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  отражены  в приложении №  2.

5. Сведения о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: из четырнадцати показателей семь показателей перевыполнены, три показатель  достигли целевого значения,  три показателя не выполнены:

-  на 5,75 пунктов фактический показатель младенческой смертности выше целевого значения, рост младенческой смертности вызван рождением трех детей недоношенными и одного ребенка с тяжелым пороком сердца;

- отклонения значений показателей «Укомплектованность врачами» и «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала»  объясняется низкой обеспеченностью врачебными кадрами.

Из  семи показателей подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Предупреждение и борьба с социально опасными заболеваниями» пять показателей перевыполнены, два показателя  достигли целевого значения.

Из девяти показателей подпрограммы 2 «Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ»,в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» семь показателей перевыполнены, один показатель практически выполнен, один показатель невыполнен:

- на 3,4 процента показатель ранней неонатальной смертности выше целевого значения в связи с тем, что умерло два ребенка: один ребенок родился недоношенным с массой 1,160 гр. с тяжелой формой асфиксии, пневмонии, СДР тяжелой степени; еще один ребенок - с диагнозом вторичная кардиопатия желудочной перегородки.

Два показателя подпрограммы 3 «Кадровое обеспечение здравоохранения» перевыполнены.

Показатель подпрограммы 4 «Развитие материально-технической базы и информатизация здравоохранения» достиг планового значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм за отчетный год, с обоснованием отклонений представлены   в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, большее значение которых отражает большую эффективность:

значение критерия по показателю (индикатору) 9 равно 0,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 11 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 12 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 13 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 14 равно 1,0.

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, меньшее значение которых отражает большую эффективность:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 0,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 4 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 5 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 6 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 7 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 8 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 10 равно 0,0.

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, исполнение которых оценивается как наступление события:

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно  1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет:

Эо=11/14=0,786=0,79,

что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме:

2.1. Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики и формирование здорового образа жизни выполнено полностью, степень его реализации СРом=1/1=1,0.

2.2. Основное мероприятие 1.2 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» выполнено полностью, степень его реализации составляет СРом=6/6=1,0:

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, большее значение которых отражает большую эффективность:

значение критерия по показателю (индикатору) 15 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 16 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 17 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 20 равно 1,0.

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, меньшее значение которых отражает большую эффективность:

значение критерия по показателю (индикатору) 18 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 19 равно  1,0.

2.3. Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания» выполнено полностью, степень его реализации составляет СРом=1/1=1,0:

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, исполнение которых оценивается как наступление события:

значение критерия по показателю (индикатору) 21 равно 1,0.

2.4. Основное    мероприятие    2.1    «Реализация    в   Пролетарском   районе Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области» (далее – основное мероприятие 2.1) выполнено в полном объеме, так как муниципальное задание, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, в абсолютных величинах выполнено  на 95,6 процентов, по финансовому обеспечению (в части дохода от  оказанных в 2018 году медицинских услуг) выполнено на 99,2 процентов, степень его реализации составляет СРом=8/9=0,89:

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, большее значение которых отражает большую эффективность:

значение критерия по показателю (индикатору) 22 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 24 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 25 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 28 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 29 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 30 равно 1,0.

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, меньшее значение которых отражает большую эффективность:

значение критерия по показателю (индикатору) 26 равно 0,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 27 равно 1,0.

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, исполнение которых оценивается как наступление события:

значение критерия по показателю (индикатору) 23 равно 1,0.

2.5. Степень  реализации основного мероприятия 3.1 «Кадровое обеспечение здравоохранения»составляет СРом=  2 / 2 =1,0:

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, исполнение которых оценивается как наступление или ненаступление события:

значение критерия по показателю (индикатору) 31 равно 1,0.

  - Расчет суммарной эффективности по показателям, большее значение которых отражает большую эффективность:

значение критерия по показателю (индикатору) 32 равно 1,0.

2.6. Основное мероприятие 4.1  «Развитие материально-технической базы» выполнено в полном объеме, степень его реализации составляет СРом=1/1=1,0:

Расчет суммарной эффективности по показателям, исполнение которых оценивается как наступление события:

значение критерия по показателю (индикатору) 33 равно 1,0.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет:

СРом=(1,0+1,0+1,0+0,89+1,0+1,0)/6=0,98,

что характеризует высокий уровень эффективности  реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий:

Обоснование отклонений значений  показателей (индикаторов) представлено в приложении № 3.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  местного бюджета, составляет:

СР=Мв/М = 5/5=1,0

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджетов составляет:

ССуз=Зф/Зп = 10896,80/12109,5=0,90

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета  рассчитывается как  отношение степени реализации  мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет:

Эис= 1,0/0,90=1,0

3.4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы  признается высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

УРпр =Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2=0,79*0,5+0,98*0,3+1,0*0,2=0,89

Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы является 100 процентов выполнения всех запланированных мероприятий и достижений, плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности программы.

Для достижения поставленных целей, задач и получения ожидаемых результатов муниципальной программы требуется ее дальнейшая реализация в соответствии с планом реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на 2019 год, оптимизация бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, включенных в программу. Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019году и в следующие годы,  будет направлена на обеспечение  бесплатной медицинской помощью  населения Пролетарского района, повышения  ее доступности и качества, снижения смертности населения,  снижения материнской и младенческой смертности, повышения уровня рождаемости,  укрепления материально-технической базы МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района.

Управляющий делами

Администрации района                             Л.Е. Толкачева

Главный врач МБУЗ «ЦРБ»

Пролетарского района                          ________ О.В.Коломиец

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Пролетарского района «Развитие здравоохранения за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма I. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Главный врач Коломиец О.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни Мероприятие 1.1.1. Профилактическая работа с населением с целью пропаганды здорового образа жизни Мероприятие 1.1.2. Вакцинопрофилактика | Главный врач Коломиец О.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение информированности населения по здоровому образу жизни. Снижение уровня заболеваемости населения инфекциями. | Повышение информированности населения по здоровому образу жизни. Снижение уровня заболеваемости населения инфекциями. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 . Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями Мероприятие 1.2.1. Предупреждение и борьба с туберкулезом Мероприятие 1.2.2. Предупреждение распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) Мероприятие 1.2.3. Улучшение оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями Мероприятие 1.2.4. Улучшение оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом Мероприятие 1.2.5. Улучшение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями Мероприятие 1.2.6. Обеспечение санитарной охраны территории и предупреждение природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения Мероприятие 1.2.7. Расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | Главный врач Коломиец О.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Сохранение трудового потенциала населения, улучшение качества жизни больных и увеличение ее продолжительности, снижение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие распространения туберкулеза Сохранение трудового потенциала населения, улучшение качества жизни больных и увеличение ее продолжительности, снижение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие распространения ВИЧ-инфекции Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала, снижение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие распространения сердечно-сосудистых заболеваний Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сахарного диабета, снижение его осложнений, обеспечение успешных исходов беременности у больных сахарным диабетом Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения от онкологических заболеваний Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями Улучшение качества и продолжительности жизни | Сохранение трудового потенциала населения, улучшение качества жизни больных и увеличение ее продолжительности, снижение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие распространения туберкулеза Сохранение трудового потенциала населения, улучшение качества жизни больных и увеличение ее продолжительности, снижение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие распространения ВИЧ-инфекции Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала, снижение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие распространения сердечно-сосудистых заболеваний Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сахарного диабета, снижение его осложнений, обеспечение успешных исходов беременности у больных сахарным диабетом Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения от онкологических заболеваний Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциям Улучшение качества и продолжительности жизни | - - Не запланированы денежные средства Не запланированы денежные средства Не запланированы денежные средства Не запланированы денежные средства - |
| 4 | Подпрограмма 2. «Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием» | Главный врач Коломиец О.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Реализация в Пролетарском районе Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области Мероприятие 2.1.1. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи Мероприятие 2.1.2. Оказание стационарной медицинской помощи Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи в дневных стационарах Мероприятие 2.1.4. Оказание скорой медицинской помощи Мероприятие 2.1.5. Охрана здоровья матери и ребенка | Главный врач Коломиец О.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение бесплатной медицинской помощью жителей Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи Обеспечение бесплатной амбулаторно-поликлинической медицинской помощью жителей Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи, выполнение муниципального задания. Повышение эффективности амбулаторно-поликлинической работы Обеспечение бесплатной стационарной медицинской помощью жителей Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи, выполнение муниципального задания. Повышение эффективности стационарной помощи Обеспечение бесплатной стационарозамещающей медицинской помощью жителей Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи, выполнение муниципального задания. Повышение эффективности стационарозамещающей помощи Обеспечение бесплатной скорой медицинской помощью жителей Пролетарского района , снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения Результатом реализации мероприятия будет являться снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а так же снижение уровня детской инвалидности; отсутствие случаев материнской смерти | Обеспечение бесплатной медицинской помощью жителей Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи Обеспечение бесплатной амбулаторно-поликлинической медицинской помощью жителей Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи, выполнение муниципального задания. Повышение эффективности амбулаторно-поликлинической работы Обеспечение бесплатной стационарной медицинской помощью жителей Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи, выполнение муниципального задания. Повышение эффективности стационарной помощи Обеспечение бесплатной стационарозамещающей медицинской помощью жителей Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи, выполнение муниципального задания. Повышение эффективности стационарозамещающей помощи Обеспечение бесплатной скорой медицинской помощью жителей Пролетарского района , снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения Результатом реализации мероприятия будет являться снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а так же снижение уровня детской инвалидности; отсутствие случаев материнской смерти | - - - - - - |
| 6 | Подпрограмма 3. «Кадровое обеспечение здравоохранения» | Главный врач Коломиец О.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 3.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников Мероприятие 3.1.1. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей, заместителей главного врача, специалистов с высшим немедицинским образованием и на повышение квалификации среднего медицинского персонала Мероприятие 3.1.2. Приобретение ведомственного жилья, поощрение работников МБУЗ «ЦРБ» Мероприятие 3.1.3. Повышение престижа медицинских профессий, предоставление социальных гарантий гражданам, допущенным к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, выплата стипендий студентам, заключившим договор о целевом обучении с МБУЗ «ЦРБ» и успешно обучающимся в РГМУ, оплата расходов на обучение по образовательной программе высшего образования (интернатура, ординатура) Мероприятие 3.1.4. Поощрение работников МБУЗ «ЦРБ» | Главный врач Коломиец О.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение удовлетворенности населения района в качестве оказываемой медицинской помощи, снижение кадрового дефицита Снижение кадрового дефицита, повышение престижа медицинских работников Повышение престижа медицинских специалистов, обеспечение реализации социальных гарантий гражданам, допущенным к работе со сведениями, составляющими государственную тайну Повышение престижа работников здравоохранения | Обеспечение удовлетворенности населения района в качестве оказываемой медицинской помощи, снижение кадрового дефицита Снижение кадрового дефицита, повышение престижа медицинских работников Повышение престижа медицинских специалистов, обеспечение реализации социальных гарантий гражданам, допущенным к работе со сведениями, составляющими государственную тайну Повышение престижа работников здравоохранения | - - - - |
| 8 | Подпрограмма 4. «Развитие материально-технической базы и информатизация здравоохранения» | Главный врач Коломиец О.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 4.1. Развитие материально-технической базы Мероприятие 4.1.1. Оснащение оборудованием, оргтехникой, мебелью, модульными ФАП, врачебными амбулаториями и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории Мероприятие 4.1.2. Капитальный ремонт, ремонт учреждений здравоохранения и разработка проектно-сметной документации Мероприятие 4.1.3. Обеспечение пожарной безопасности Мероприятие 4.1.4. Обеспечение антитеррористической безопасности Мероприятие 4.1.5. Внедрение современных информационных систем, включая телемедицину Мероприятие 4.1.6. Прочие мероприятия Мероприятие 4.1.7. Приобретение за счет ФСР автомобилей скорой медицинской помощи Мероприятие 4.1.8. Приобретение за счет ФСР модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории Мероприятие 4.1.9. Развитие материально-технической базы и создание организационно-планировочных решений внутренних пространств педиатрического отделения поликлинического отделения ЦРБ, обеспечивающих комфортность пребывания детей Мероприятие 4.1.10. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Правительства Ростовской области | Главный врач Коломиец О.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффективности и качества медицинской помощи, создание необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности медицинских работников, обеспечение безопасных условий пребывания пациентов в МБУЗ «ЦРБ», приведение учреждения в соответствие с действующими требованиями нормативных документов Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных ремонтов Оснащение учреждения современными средствами спасения, пожаротушения и оповещения Защита жизни, здоровья, имущества пациентов и персонала Повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения Оплата за обязательное энергетическое обследование зданий, уплата налога на имущество организации и земельного налога, погашение кредиторской задолженности по коммунальным расходам Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в порядке софинансирования расходов Повышение доступности, эффективности и качества медицинской помощи, создание необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности медицинских работников, обеспечение безопасных условий пребывания пациентов в МБУЗ «ЦРБ», приведение учреждения в соответствие с действующими требованиями нормативных документов Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи Создание необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности медицинских работников, обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в МБУЗ «ЦРБ» | Повышение эффективности и качества медицинской помощи, создание необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности медицинских работников, обеспечение безопасных условий пребывания пациентов в МБУЗ «ЦРБ», приведение учреждения в соответствие с действующими требованиями нормативных документов Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных ремонтов Оснащение учреждения современными средствами спасения, пожаротушения и оповещения Защита жизни, здоровья, имущества пациентов и персонала Повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения Оплата за обязательное энергетическое обследование зданий, уплата налога на имущество организации и земельного налога, погашение кредиторской задолженности по коммунальным расходам Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в порядке софинансирования расходов Повышение доступности, эффективности и качества медицинской помощи, создание необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности медицинских работников, обеспечение безопасных условий пребывания пациентов в МБУЗ «ЦРБ», приведение учреждения в соответствие с действующими требованиями нормативных документов Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи Создание необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности медицинских работников, обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в МБУЗ «ЦРБ» | - - - - - - - - - - |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программ Пролетарского района

«Развитие здравоохранения»  за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 2018год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | Всего | 180658,30 | 12109,50 | 174479,10 |
|  | местный бюджет | 8578,20 | 8578,20 | 7365,60 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 3531,30 | 3531,30 | 3531,20 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 3531,30 | 3531,30 | 3531,20 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 168548,80 | Х | 163582,30 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями | Всего | 1212,4 | 1212,4 | 1147,3 |
|  | местный бюджет | 1212,4 | 1212,4 | 1147,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Всего | 113,8 | 113,8 | 113,8 |
| Мероприятие 1.1.1. Профилактическая работа с населением района с целью пропаганды здорового образа жизни | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. Вакцинопрофилактика | Всего | 113,8 | 113,8 | 113,8 |
| Основное мероприятие 1.2. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями | Всего | 1098,6 | 1098,6 | 1033,5 |
| Мероприятие 1.2.1. Предупреждение и борьба с туберкулезом | Всего | 397,9 | 397,9 | 397,9 |
| Мероприятие 1.2.2. Предупреждение распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Всего | 500,7 | 500,7 | 500,6 |
| Мероприятие 1.2.3. Улучшение оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4. Улучшение оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.5. Улучшение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.6. Обеспечение санитарной охраны территории и предупреждение природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.7. Расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | Всего | 200,0 | 200,0 | 135,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. Льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2. Льготное обеспечение жителей Ростовской области лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием | Всего | 168548,8 | Х | 163582,30 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 168548,8 | Х | 16358,30 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация в Пролетарском районе Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Всего | 168548,8 | Х | 163582,30 |
| Подпрограмма 3. Кадровое обеспечение здравоохранения | Всего | 1844,5 | 1844,5 | 1844,4 |
|  | местный бюджет | 1844,5 | 1844,5 | 1844,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников | Всего | 1844,5 | 1844,5 | 1844,4 |
| Мероприятие 3.1.1. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей, заместителей главного врача и специалистов с высшим немедицинским образованием и на повышение квалификации среднего медицинского персонала | Всего | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| Мероприятие 3.1.2. Приобретение ведомственного жилья, поощрение работников МБУЗ «ЦРБ» | Всего | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 |
| Мероприятие 3.1.3. Повышение престижа медицинских профессий, предоставление социальных гарантий гражданам, допущенным к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, выплата стипендий студентам, заключившим договор о целевом обучении с МБУЗ «ЦРБ» и успешно обучающимися в РГМУ, оплата расходов на обучение по образовательной программе высшего образования (интернатура) | Всего | 189,0 | 189,0 | 188,9 |
| Мероприятие 3.1.4. Поощрение работников МБУЗ «ЦРБ» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Развитие материально-технической базы и информатизация здравоохранения | Всего | 9052,6 | 9052,6 | 7905,2 |
|  | местный бюджет | 5521,3 | 5521,3 | 4374,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 3531,3 | 3531,3 | 3531,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 3531,3 | 3531,3 | 3531,2 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Развитие материально-технической базы | Всего | 9052,6 | 9052,6 | 7905,2 |
| Мероприятие 4.1.1. Оснащение оборудованием, оргтехникой, мебелью, модульными ФАП, врачебными амбулаториями и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории | Всего | 3148,6 | 3148,6 | 3148,5 |
| Мероприятие 4.1.2. Капитальный ремонт, ремонт учреждений здравоохранения и разработка проектно-сметной документации | Всего | 152,1 | 152,1 | 152,0 |
| Мероприятие 4.1.3. Обеспечение пожарной безопасности | Всего | 528,2 | 528,2 | 460,6 |
| Мероприятие 4.1.4. Обеспечение антитеррористической безопасности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.5. Внедрение современных информационных систем, включая телемедицину | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.6. Прочие мероприятия | Всего | 409,4 | 409,4 | 239,4 |
| Мероприятие 4.1.7. Приобретение за счет ФСР автомобилей скорой медицинской помощи | Всего | 2729,9 | 2729,9 | 2729,8 |
| Мероприятие 4.1.8. Приобретение за счет ФСР модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории | Всего | 894,1 | 894,1 | 894,0 |
| Мероприятие 4.1.9. Развитие материально-технической базы и создание организационно-планировочных решений внутренних пространств педиатрического отделения поликлинического отделения ЦРБ, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Всего | 1105,3 | 1105,3 | 195,9 |
| Мероприятие 4.1.10. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Правительства Ростовской области» | Всего | 85,0 | 85,0 | 85,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программ Пролетарского района

«Развитие здравоохранения»  за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1. | Смертность от всех причин | промилле | 13,65 | 12,9 | 12,62 | - |
| 2. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Младенческая смертность | промилле | 13,77 | 7,5 | 13,25 | Фактическое выполнение показателя выше заявленного целевого значения, умерло 4 ребенка: 3 ребенка родились недоношенными в учреждениях г.Ростова-на-Дону, 1 ребенок родился с тяжелым пороком сердца в МБУЗ «ЦРБ» Сальского района. Все женщины состояли на учете и вовремя проходили пренатальный скрининг систем организма ребенка и автоматической оценки их состояния с учетом региональных половозрастных норм на аппаратно программном комплексе «АРМИС», который позволяет за короткое время оценить функциональное состояние ребенка и вовремя обратиться за врачебной помощью |
| 4. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 538,47 | 663,0 | 536,2 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 5. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 2,88 | 10,1 | 5,83 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 6. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 155,49 | 192,8 | 172,0 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 7. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 28,8 | 20,0 | 8,74 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 8. | Заболеваемость туберкулезом | на 100 тыс. населения | 28,8 | 43,4 | 20,4 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 9. | Укомплектованность врачами | процент | 54,43 | 90,0 | 51,38 | Показатель не выполнен из-за отсутствия физических лиц врачебного персонала. В 2018 году уволен 1 врач анастезиолог-реаниматолог в связи: - с переменой места жительства, принят на работу 1 врач - терапевт участковый и уволен в связи с призывом в ряды Российской армии |
| 10. | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | человек | 1:4,98 | 1:3,7 | 1:4,93 | Показатель не выполнен из-за отсутствия физических лиц врачебного персонала. Меры по достижению целевого показателя: При поступлении в МБУЗ «ЦРБ» гарантирована работа на 1,5 ставки и предоставление ведомственного жилья. Всем медицинским работникам по линии УСЗН предоставляется помощь в оплате коммунальных услуг. Врачам, изъявившим желание переехать в сельский населенный пункт, предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1,0 млн. рублей. Информация о вакансиях размещается на сайте МБУЗ «ЦРБ», подается в Центр занятости населения и МЗРО в отдел по работе с персоналом |
| 11. | Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Ростовской области | процент | 147,8 | 168,0 | 168,2 | – |
| 12. | Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Ростовской области | процент | 72,3 | 81,2 | 81,2 | – |
| 13. | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Ростовской области | процент | 50,3 | 73,1 | 73,1 | – |
| 14. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,9 | 72,5 | 72,5 | _ |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Предупреждение и борьба с социально опасными заболеваниями |
| 15 | Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | процент | 36,4 | 36,0 | 58,1 | В связи с эффективностью лечения |
| 16. | Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | процент | 21,1 | 21,00 | 21,1 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 17. | Достижение охвата инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процент | 86,2 | 80,00 | 80,0 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 18. | Смертность от ишемической болезни сердца | на 100 тыс. населения | 309,8 | 487,3 | 343,89 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 19. | Смертность от цереброваскулярных заболеваний | на 100 тыс. населения | 46,3 | 143,9 | 75,8 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 20. | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процент | 55,3 | 52,7 | 56,84 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 21. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 2. Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием |
| 22. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 99,83 | 94,2 | 99,81 | - |
| 23. | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | процент | 0 | 3,2 | 0 | - |
| 24. | Доля беременных женщин прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | 72,8 | 70,0 | 100,0 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 25. | Охват неонатальным скринингом | процент | 98,2 | 99,00 | 100,0 | В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности |
| 26. | Показатель ранней неонатальной смертности | промилле | 0 | 2,90 | 9,9 | Умерло два ребенка: 1 ребенок родился недоношенным с массой 1,160 гр., с тяжелой асфиксией, пневмонией, СДР тяжелой степени., второй ребенок с диагнозом вторичная кардиомиапатия желудочной перегородки |
| 27. | Смертность детей 0 - 17 лет | случаев на 10 000 населения соответствующего возраста | 7,89 | 8,10 | 6,72 | _ |
| 28. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 100,0 | 90,0 | 89,82 | – |
| 29. | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 100,0 | 97,00 | 99,3 | – |
| 30. | Охват диспансеризацией подростков | процент | 97,9 | 95,00 | 96,0 | – |
|  | Подпрограмма 3. Кадровое обеспечение здравоохранения |
| 31. | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пролетарского района, трудоустроившихся после завершения обучения в МБУЗ «ЦРБ» | процент | 90 | 90 | 100 | _ |
| 32. | Доля аккредитованных специалистов | процент | 0,0 | 40 | 75 | - |
|  | Подпрограмма 4. Развитие материально-технической базы и информатизация здравоохранения |
| 33. | Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек | 1,8 | 1,7 | 1,7 | – |

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной

программ Пролетарского района

«Развитие здравоохранения»  за 2018 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |